## Test Plan
TEST PLAN for Web : https://magento.softwaretestingboard.com/
PROJECT TITLE : |  | Final Project QA-Team 6
DATE : |  | Minggu ke-4 Juli 2023
PEMBAGIAN TUGAS
NO | NAME |  | TASK | SHEET | [8 empty] | Name: | SQA - Team 6
1 | Karis Fabriyanto |  | Sign up & Update My Account | Test Case A | [8 empty] | Iteartion/Cycle: | N/A
2 | Vinna Pratiwi |  | Log in & Log out | Test Case B | [8 empty] | Date | 2023-07-31
3 | Jajang Jamaludin |  | Select Product(s) and Add to cart | Test Case C
4 | Lydia Mayasari |  | Shopping Cart Page (including update and delete) | Test Case D | [8 empty] | MANUAL | EXECUTED | PASSED | 50
5 | Ade Nisa Nurmala Sari |  | Proceed to Checkout | Test Case E | [10 empty] | FAILED | 0
[15 empty] | No. TESTS EXECUTED (PASSED + FAILED) |  | 50
TIMELINE | [13 empty] | PENDING | In Progress | 0
NO | ACTIVITY |  | DETAILS | Year (2023) | [10 empty] | Not Started | 0
|  |  |  | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 2023-07-29 | 2023-07-30 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2023-08-02 |  |  | No. TESTS NOT EXECUTED |  | 0
1 | Pembuatan Test Plan |  | Test Plan dikerjakan Tim QA Kelompok 6 | [10 empty] | BLOCKED | bar: 2023-07-25 to 2023-07-26
2 | Pembuatan Test Case / Manual Testing |  | Sign up & Update My Account | [10 empty] | % COMPLETED |  |  | 100% | bar: 2023-07-27 to 2023-07-29
Log in & Log out | bar: 2023-07-27 to 2023-07-29
Select Product(s) and Add to cart | bar: 2023-07-27 to 2023-07-29
|  |  | Shopping Cart Page (including update and delete) | [9 empty] | AUTOMATION | EXECUTED | PASSED | 50 | bar: 2023-07-27 to 2023-07-29
|  |  | Proceed to Checkout | [11 empty] | FAILED | 0 | bar: 2023-07-27 to 2023-07-29
3 | Automation Testing |  | Sign up & Update My Account | [11 empty] | No. TESTS EXECUTED (PASSED + FAILED) |  | 50 | bar: 2023-07-30 to 2023-08-01
|  |  | Log in & Log out | [10 empty] | PENDING Failed Validations | In Progress | bar: 2023-07-30 to 2023-08-01
|  |  | Select Product(s) and Add to cart | [11 empty] | Not Validated | bar: 2023-07-30 to 2023-08-01
|  |  | Shopping Cart Page (including update and delete) | [11 empty] | No. TESTS NOT VALIDATED |  | 0 | bar: 2023-07-30 to 2023-08-01
|  |  | Proceed to Checkout | [10 empty] | BLOCKED |  |  | 0 | bar: 2023-07-30 to 2023-08-01
4 | Pengumpulan Final Project |  | Submit Final Project | [10 empty] | % COMPLETED |  |  | 100% | bar: 2023-08-02

## Test Scenario
Testing scenarios : https://magento.softwaretestingboard.com/
POM file | Test Scenario ID | Test Scenario Name | # Of Test Cases | Test Case ID | Test Case Description | Comments
signin.cy.js | TS_01 | Account registration test | 9 | TC-A01 | Verifikasi dapat membuat akun untuk masuk
|  |  |  | TC-A02 | Verifikasi tidak dapat membuat akun untuk masuk dengan invalid email
|  |  |  | TC-A03 | Verifikasi tidak dapat membuat akun untuk masuk dengan password hanya huruf
|  |  |  | TC-A04 | Verifikasi tidak dapat membuat akun untuk masuk dengan password hanya angka
|  |  |  | TC-A05 | Verifikasi tidak dapat membuat akun untuk masuk dengan password dengan symbol
|  |  |  | TC-A06 | Verifikasi tidak dapat membuat akun untuk masuk dengan password dengan kombinasi huruf dan angka
|  |  |  | TC-A07 | Verifikasi tidak dapat membuat akun untuk masuk dengan password dengan kombinasi huruf dan symbol
|  |  |  | TC-A08 | Verifikasi tidak dapatt membuat akun untuk masuk dengan password dengan kombinasi angka dan symbol
|  |  |  | TC-A09 | Verifikasi dapat membuat akun untuk masuk dan digunakan untuk pengujian lebih lanjut
login.cy.js | TS_02 | Account login activities | 15 | TC-B01 | Verifikasi dapat masuk dengan email dan password yg benar dan yang sudah terdaftar
|  |  |  | TC-B02 | Verifikasi tidak dapat untuk masuk dengan email yang salah
|  |  |  | TC-B03 | Verifikasi tidak dapat untuk masuk dengan password yang salah
|  |  |  | TC-B04 | Verifikasi tidak dapat untuk masuk dengan akun yang tidak terdaftar
|  |  |  | TC-B05 | Verifikasi dapat keluar
|  |  |  | TC-B06 | Verifikasi dapat menampilkan halaman informasi akun dan menampilkan nama pelanggan
|  |  |  | TC-B07 | Verifikasi dapat mengubah password
|  |  |  | TC-B08 | Verifikasi dapat mengubah nama pelanggan di halaman informasi akun
|  |  |  | TC-B09 | Verifikasi dapat menavigasi ke semua halaman akun pelanggan dan menampilkan judul yang benar
|  |  |  | TC-B10 | Verifikasi dapat menavigasi ke riwayat pesanan dan menampilkan bahwa tidak ada pesanan yang dilakukan
|  |  |  | TC-B11 | Verifikasi dapat menambahkan alamat baru
|  |  |  | TC-B12 | Verifikasi dapat mengubah alamat yang ada
|  |  |  | TC-B13 | Verifikasi dapat menambahkan produk ke halaman wishlist
|  |  |  | TC-B14 | Verifikasi dapat mengubah wishlist di halaman wishlist
|  |  |  | TC-B15 | Verifikasi dapat menghapus wishlist di halaman wishlist
product.cy.js | TS_04 | Product page tests | 13 | TC-C01 | Verifikasi dapat menemukan satu produk
|  |  |  | TC-C02 | Verifikasi dapat menampilkan halaman tanpa hasil pencarian ketika istilah pencarian tidak dapat memberikan hasil apa pun
|  |  |  | TC-C03 | Verifikasi dapat menampilkan saran saat memasukkan istilah pencarian
|  |  |  | TC-C04 | Verifikasi dapat menavigasi ke halaman kategori peralatan/gear dan memfilter produk pada Tas/Bags
|  |  |  | TC-C05 | Verifikasi dapat mengurutkan produk berdasarkan posisi dari terendah ke tertinggi
|  |  |  | TC-C06 | Verifikasi dapat mengurutkan produk berdasarkan nama produk dari terendah ke tertinggi
|  |  |  | TC-C07 | Verifikasi dapat mengurutkan produk berdasarkan harga dari terendah ke tertinggi
|  |  |  | TC-C08 | Verifikasi memeriksa apakah pagination berfungsi
|  |  |  | TC-C09 | Verifikasi dapat beralih dari tampilan daftar ke kisi
|  |  |  | TC-C10 | Verifikasi dapat menampilkan detail produk ( judul, gambar harga dan informasi tambahan )
|  |  |  | TC-C11 | Verifikasi dapat menambahkan produk ke wishlist
|  |  |  | TC-C12 | Verifikasi dapat menampilkan ulasan yang dibuat oleh pelanggan yang masuk
|  |  |  | TC-C13 | Verifikasi dapat menambahkan ulasan saat masuk
cart.cy.js | TS_05 | Cart tests | 7 | TC-D01 | Verifikasi dapat menambahkan produk ke keranjang
|  |  |  | TC-D02 | Verifikasi dapat mengubah jumlah dalam keranjang
|  |  |  | TC-D03 | Verifikasi tidak dapat menambahkan produk dengan qty 0 ke dalam keranjang
|  |  |  | TC-D04 | Verifikasi dapat menghapus produk dari keranjang
|  |  |  | TC-D05 | Verifikasi tidak dapat menambahkan kupon yang tidak ada
|  |  |  | TC-D06 | Verifikasi menampilkan harga dan total produk yang benar
|  |  |  | TC-D07 | Verifikasi menggabungkan keranjang yang sudah ada saat pelanggan masuk
checkout.cy.js | TS_06 | Checkout tests (guest) | 6 | TC-E01 | Verifikasi menunjukkan produk dan jumlah yang benar yang sebelumnya ditambahkan ke keranjang
|  |  |  | TC-E02 | Verifikasi menunjukkan harga yang benar seperti subtotal, PPN, biaya pengiriman, dan total
|  |  |  | TC-E03 | Verifikasi dapat melihat kupon diskon di kasir
|  |  |  | TC-E04 | Verifikasi dapat dengan benar memilih dan menggunakan semua metode pembayaran yang terdaftar
|  |  |  | TC-E05 | Verifikasi dapat memilih dan menggunakan semua metode pengiriman yang tercantum dengan benar
|  |  |  | TC-E06 | Verifikasi, surat konfirmasi dikirim ke pelanggan setelah melakukan pemesanan
|  |  |  | TC-E07 | Verifikasi apakah faktur dibuat dan dikirim ke pelanggan setelah melakukan pemesanan
|  |  |  | TC-E08 | Verifikasi setelah menempatkan pesanan diproses dengan benar di backend
|  | Checkout tests (logged in) |  | TC-E09 | Verifikasi dapat secara otomatis mengisi nama dan alamat pelanggan
|  |  |  | TC-E10 | Verifikasi dapat menemukan dan memesan dalam riwayat pesanan pelanggan setelah melakukan pemesanan
product-searches.cy.js |  | Perform searches |  |  | Verifikasi dapat melakukan pencarian dengan banyak klik
Verifikasi dapat menemukan satu produk
Verifikasi dapat menampilkan halaman tanpa hasil pencarian ketika istilah pencarian tidak dapat memberikan hasil apa pun
Verifikasi dapat menampilkan saran saat memasukkan istilah pencarian
category.cy.js |  | Category page tests |  |  | Verifikasi dapat menavigasi ke halaman kategori peralatan/gear dan memfilter produk pada Tas/Bags
Verifikasi dapat mengurutkan produk berdasarkan posisi dari terendah ke tertinggi
Verifikasi dapat mengurutkan produk berdasarkan nama produk dari terendah ke tertinggi
Verifikasi dapat mengurutkan produk berdasarkan harga dari terendah ke tertinggi
Verifikasi dapat mengubah jumlah produk yang akan ditampilkan
Verifikasi memeriksa apakah pagination berfungsi
Verifikasi dapat beralih dari tampilan daftar ke kisi

## Test Case A
Menu : Account registration test
ID Test Case | Tes Scenario | Priority | Pre Condition | Test Steps | Type | Test Data | Expected Result | Actual Result | Tester | Test evidence | Status | Status Automation | Home
TC-A01 | Verifikasi dapat membuat akun untuk masuk | High | Buka ke URL https://magento.softwaretestingboard.com/ | 1. Buka ke URL https://magento.softwaretestingboard.com/ 2. Klik Sign In 3. Klik tombol create new account 4. Verifikasi halaman create account muncul 5. Isi semua kolom sesuai dengan perintah 6. Klik tombol create an Account 7. Verifikasi account berhasil dibuat dan muncul pada halaman account detail | Positive | firstName: kelompok, lastName: enam, email: team_6@test.com, password: test@1234, password-confirmation:test@1234 | User berhasil daftar dan dapat melihat halaman account detail | Halaman account detail muncul setelah user berhasil mendaftar | Karis | Link | PASSED | Automation Passed
TC-A02 | Verifikasi tidak dapat membuat akun untuk masuk dengan invalid email | High | Buka ke URL https://magento.softwaretestingboard.com/ | 1. Buka ke URL https://magento.softwaretestingboard.com/ 2. Klik Sign In 3. Klik tombol create new account 4. Verifikasi halaman create account muncul 5. Isi semua kolom sesuai dengan perintah namun pada kolom emal input tidak benar 6. Klik tombol create an Account 7. Verifikasi pesan error muncul | Negative | firstName: Jane, lastName: Smith, email: jane.smith@example, password: Jane@111, password-confirmation:Jane@111 | User gagal mendaftar dan muncul pesan error : " Please enter a valid email address (Ex: johndoe@domain.com)." | User gagal mendaftar dan muncul pesan error : " Please enter a valid email address (Ex: johndoe@domain.com)." | Karis | Link | PASSED | Automation Passed
TC-A03 | Verifikasi tidak dapat membuat akun untuk masuk dengan password hanya huruf | High | Buka ke URL https://magento.softwaretestingboard.com/ | 1. Buka ke URL https://magento.softwaretestingboard.com/ 2. Klik Sign In 3. Klik tombol create new account 4. Verifikasi halaman create account muncul 5. Isi semua kolom sesuai dengan perintah namun pada kolom password input format yang salah benar 6. Klik tombol create an Account 7. Verifikasi pesan error muncul | Negative | firstName: user2, lastName: user2, email: user2@test.com, password: zzzzzzzz, password-confirmation: zzzzzzzz | User gagal mendaftar dan muncul pesan error : "Minimum of different classes of characters in password is 3. Classes of characters: Lower Case, Upper Case, Digits, Special Characters." | User gagal mendaftar dan muncul pesan error : "Minimum of different classes of characters in password is 3. Classes of characters: Lower Case, Upper Case, Digits, Special Characters." | Karis | Link | PASSED | Automation Passed
TC-A04 | Verifikasi tidak dapat membuat akun untuk masuk dengan password hanya angka | High | Buka ke URL https://magento.softwaretestingboard.com/ | 1. Buka ke URL https://magento.softwaretestingboard.com/ 2. Klik Sign In 3. Klik tombol create new account 4. Verifikasi halaman create account muncul 5. Isi semua kolom sesuai dengan perintah namun pada kolom password input format yang salah benar 6. Klik tombol create an Account 7. Verifikasi pesan error muncul | Negative | firstName: user3, lastName: user3, email: user3@test.com, password: 33333333, password-confirmation: 33333333 | User gagal mendaftar dan muncul pesan error : "Minimum of different classes of characters in password is 3. Classes of characters: Lower Case, Upper Case, Digits, Special Characters." | User gagal mendaftar dan muncul pesan error : "Minimum of different classes of characters in password is 3. Classes of characters: Lower Case, Upper Case, Digits, Special Characters." | Karis | Link | PASSED | Automation Passed
TC-A05 | Verifikasi tidak dapat membuat akun untuk masuk dengan password dengan symbol | High | Buka ke URL https://magento.softwaretestingboard.com/ | 1. Buka ke URL https://magento.softwaretestingboard.com/ 2. Klik Sign In 3. Klik tombol create new account 4. Verifikasi halaman create account muncul 5. Isi semua kolom sesuai dengan perintah namun pada kolom password input format yang salah benar 6. Klik tombol create an Account 7. Verifikasi pesan error muncul | Negative | firstName: user4, lastName: user4, email: user4@test.com, password: @@@@@@@@, password-confirmation: @@@@@@@@ | User gagal mendaftar dan muncul pesan error : "Minimum of different classes of characters in password is 3. Classes of characters: Lower Case, Upper Case, Digits, Special Characters." | User gagal mendaftar dan muncul pesan error : "Minimum of different classes of characters in password is 3. Classes of characters: Lower Case, Upper Case, Digits, Special Characters." | Karis | Link | PASSED | Automation Passed
TC-A06 | Verifikasi tidak dapat membuat akun untuk masuk dengan password dengan kombinasi huruf dan angka | High | Buka ke URL https://magento.softwaretestingboard.com/ | 1. Buka ke URL https://magento.softwaretestingboard.com/ 2. Klik Sign In 3. Klik tombol create new account 4. Verifikasi halaman create account muncul 5. Isi semua kolom sesuai dengan perintah namun pada kolom password input format yang salah benar 6. Klik tombol create an Account 7. Verifikasi pesan error muncul | Negative | firstName: user5 lastName: user5 email: user5@test.com password: zz55zz55 password-confirmation:zz55zz55 | User gagal mendaftar dan muncul pesan error : "Minimum of different classes of characters in password is 3. Classes of characters: Lower Case, Upper Case, Digits, Special Characters." | User gagal mendaftar dan muncul pesan error : "Minimum of different classes of characters in password is 3. Classes of characters: Lower Case, Upper Case, Digits, Special Characters." | Karis | Link | PASSED | Automation Passed
TC-A07 | Verifikasi tidak dapat membuat akun untuk masuk dengan password dengan kombinasi huruf dan symbol | High | Buka ke URL https://magento.softwaretestingboard.com/ | 1. Buka ke URL https://magento.softwaretestingboard.com/ 2. Klik Sign In 3. Klik tombol create new account 4. Verifikasi halaman create account muncul 5. Isi semua kolom sesuai dengan perintah namun pada kolom password input format yang salah benar 6. Klik tombol create an Account 7. Verifikasi pesan error muncul | Negative | firstName: user6 lastName: user6 email: user6@test.com password: zzzz@@@@ password-confirmation:zzzz@@@@ | User gagal mendaftar dan muncul pesan error : "Minimum of different classes of characters in password is 3. Classes of characters: Lower Case, Upper Case, Digits, Special Characters." | User gagal mendaftar dan muncul pesan error : "Minimum of different classes of characters in password is 3. Classes of characters: Lower Case, Upper Case, Digits, Special Characters." | Karis | Link | PASSED | Automation Passed
TC-A08 | Verifikasi tidak dapat membuat akun untuk masuk dengan password dengan kombinasi angka dan symbol | High | Buka ke URL https://magento.softwaretestingboard.com/ | 1. Buka ke URL https://magento.softwaretestingboard.com/ 2. Klik Sign In 3. Klik tombol create new account 4. Verifikasi halaman create account muncul 5. Isi semua kolom sesuai dengan perintah namun pada kolom password input format yang salah benar 6. Klik tombol create an Account 7. Verifikasi pesan error muncul | Negative | firstName: user7 lastName: user7 email: user7@test.com password: 66@@66@@ password-confirmation:66@@66@@ | User gagal mendaftar dan muncul pesan error : "Minimum of different classes of characters in password is 3. Classes of characters: Lower Case, Upper Case, Digits, Special Characters." | User gagal mendaftar dan muncul pesan error : "Minimum of different classes of characters in password is 3. Classes of characters: Lower Case, Upper Case, Digits, Special Characters." | Karis | Link | PASSED | Automation Passed
TC-A09 | Verifikasi tidak dapat membuat akun untuk masuk jika semua kolom kosong | High | Buka ke URL https://magento.softwaretestingboard.com/ | 1. Buka ke URL https://magento.softwaretestingboard.com/ 2. Klik Sign In 3. Klik tombol create new account 4. Verifikasi halaman create account muncul 5. Biarkan semua kolom kosong 6. Klik tombol create an Account 7. Verifikasi pesan error muncul | Negative | Biarkan semua kolom kosong | User gagal mendaftar dan muncul pesan error : " This is a required field " pada semua kolom | User gagal mendaftar dan muncul pesan error : " This is a required field " pada semua kolom | Karis | Link | PASSED | Automation Passed

## Test Case B
Menu : Account Login Activities
ID Test Case | Tes Scenario |  | Priority | Pre Condition | Test Steps | Type | Test Data | Expected Result | Actual Result | Tester | Test evidence | Status | Status Automation | Home
TC-B01 | User Login | Verifikasi user dapat masuk dengan email dan password yg benar dan sudah terdaftar | High | 1. Akses URL: https://magento.softwaretestingboard.com/ | 1. Klik Sign In pada Navbar 2. Input email yang benar dan sudah terdaftar 3. Input password yang benar dan sudah terdaftar 4. Klik tombol Sign In | Positive | 1. Email: team6@test.com 2. Password: test@1234 | User berhasil masuk dengan email dan password yg benar dan sudah terdaftar. User diarahkan ke halaman utama webite dan muncul nama user pada pojok kanan atas navbar | User berhasil masuk dengan email dan password yg benar dan sudah terdaftar. User diarahkan ke halaman utama webite dan muncul nama user pada pojok kanan atas navbar | Vinna | https://drive.google.com/file/d/1pjaaruqDLoGvmr3htYldv-la3tP7N3Dh/view?usp=sharing | PASSED | Not Tested
TC-B02 | User Login | Verifikasi user tidak dapat untuk masuk dengan email yang salah | High | 1. Akses URL: https://magento.softwaretestingboard.com/ | 1. Klik Sign In pada Navbar 2. Input email yang benar dan sudah terdaftar 3. Input password yang salah 4. Klik tombol Sign In | Negative | 1. Email: user6@test.com 2. Password: zz66@@ | User tidak dapat untuk masuk dengan email yang salah. Muncul pesan error "Incorrect CAPTCHA". | Uuser tidak dapat untuk masuk dengan email yang salah. Muncul pesan error "Incorrect CAPTCHA". | Vinna | https://drive.google.com/file/d/1CTuNdi9vu4QGaovdbkHzHNr5h9l6c6kZ/view?usp=sharing | PASSED | Not Tested
TC-B03 | User Login | Verifikasi user tidak dapat untuk masuk dengan password yang salah | High | 1. Akses URL: https://magento.softwaretestingboard.com/ | 1. Klik Sign In pada Navbar 2. Input email yang salah 3. Input password yang benar dan sudah terdaftar 4. Klik tombol Sign In | Negative | 1. Email: team6@test.com 2. Password: zzzzzzzz | Verifikasi user tidak dapat untuk masuk dengan password yang salah. Muncul pesan error "The account sign-in was incorrect or your account is disabled temporarily. Please wait and try again later.". | Verifikasi user tidak dapat untuk masuk dengan password yang salah. Muncul pesan error "The account sign-in was incorrect or your account is disabled temporarily. Please wait and try again later.". | Vinna | https://drive.google.com/file/d/1Fx7vgqoxh1a9DtHjtM90X29agLZKAB2u/view?usp=sharing | PASSED | Not Tested
TC-B04 | User Login | Verifikasi user tidak dapat untuk masuk dengan akun yang tidak terdaftar | High | 1. Akses URL: https://magento.softwaretestingboard.com/ | 1. Klik Sign In pada Navbar 2. Input email yang tidak terdaftar 3. Input password yang tidak terdaftar 4. Klik tombol Sign In | Negative | 1. Email: user6@test.com 2. Password: zzzzzzzz | User tidak dapat untuk masuk dengan akun yang tidak terdaftar. Muncul pesan error "Incorrect CAPTCHA". | User tidak dapat untuk masuk dengan akun yang tidak terdaftar. Muncul pesan error "Incorrect CAPTCHA". | Vinna | https://drive.google.com/file/d/1dw368HWetwlrS02xrrxELkrhZY1c3Bat/view?usp=sharing | PASSED | Not Tested
TC-B05 | User Log out | Verifikasi user dapat keluar | High | 1. Akses URL: https://magento.softwaretestingboard.com/ 2. User sudah login | 1. Klik dropdown pada nama user di pojok kanan atas navbar 2. Klik Sign Out | Positive |  | User berhasil keluar. Muncul keterangan "You are signed out" kemudian user diarahkan ke halaman utama website sebelum user melakukan login. | User berhasil keluar. Muncul keterangan "You are signed out" kemudian user diarahkan ke halaman utama website sebelum user melakukan login. | Vinna | https://drive.google.com/file/d/1B-Han8MxFbAIOO1Zb2cYQARiuOy9TxTy/view?usp=sharing | PASSED | Not Tested
TC-B06 | Account login activities | Verifikasi user dapat menampilkan halaman informasi akun dan menampilkan nama pelanggan | High | 1. Akses URL: https://magento.softwaretestingboard.com/ 2. User sudah login | 1. Klik dropdown pada nama user di pojok kanan atas navbar 2. Klik My Account | Positive |  | User dapat menampilkan halaman informasi akun dan menampilkan nama pelanggan | User dapat menampilkan halaman informasi akun dan menampilkan nama pelanggan | Vinna | https://drive.google.com/file/d/1O0Gha83C8s7YqQJ1SUvNiSUtTAi_y9XO/view?usp=sharing | PASSED | Not Tested
TC-B07 | Account login activities | Verifikasi user dapat mengubah password | High | 1. Akses URL: https://magento.softwaretestingboard.com/ 2. User sudah login | 1. Klik dropdown pada nama user di pojok kanan atas navbar 2. Klik My Account 3. Klik Change Password 4. Input password lama 5. Input password baru 6. Input konfirmasi password 7. Klik tombol Save | Positive | 1. Password lama: test@1234 2. Password baru: test@12345 | User dapat mengubah password. Setelah berhasil mebubah password, user diarahkan ke halaman login dan muncul pesan "You saved the account information". | User dapat mengubah password. Setelah berhasil mebubah password, user diarahkan ke halaman login dan muncul pesan "You saved the account information". | Vinna | https://drive.google.com/file/d/1SiXnDHi7Emq2-RxgPuF59yi_q0Cyuni7/view?usp=sharing | PASSED | Not Tested
TC-B08 | Account login activities | Verifikasi user dapat mengubah nama pelanggan di halaman informasi akun | High | 1. Akses URL: https://magento.softwaretestingboard.com/ 2. User sudah login | 1. Klik dropdown pada nama user di pojok kanan atas navbar 2. Klik My Account 3. Klik Edit 4. Ubah First Name 5. Ubah Last Name 6. Klik tombol Save | Positive | 1. First Name lama: kelompok 2. Last Name lama: enam 3. First Name baru: team 4. Last Name baru: 6 | User dapat mengubah nama pelanggan di halaman informasi akun. User dapat melihat hasil perubahan nama pelanggan di halaman informasi akun. | User dapat mengubah nama pelanggan di halaman informasi akun. User dapat melihat hasil perubahan nama pelanggan di halaman informasi akun. | Vinna | https://drive.google.com/file/d/1zWI3lkwMk3jqlJmYFAas5VwbpyR-Rloa/view?usp=sharing | PASSED | Not Tested
TC-B09 | Account login activities | Verifikasi user dapat menavigasi ke semua halaman akun pelanggan dan menampilkan judul yang benar | High | 1. Akses URL: https://magento.softwaretestingboard.com/ 2. User sudah login | 1. Klik dropdown pada nama user di pojok kanan atas navbar 2. Klik My Account 3. Klik My Orders 4. Klik My Downloadable Products 5. Klik My Wish List 6. Klik Address Book 7. Klik Account Information 8. Klik Stored Payment Methods 9. Klik My Product Reviews | Positive |  | User dapat menavigasi ke semua halaman akun pelanggan dan menampilkan judul yang benar | User dapat menavigasi ke semua halaman akun pelanggan dan menampilkan judul yang benar | Vinna |  | PASSED | Not Tested
TC-B10 | Account login activities | Verifikasi user dapat menavigasi ke riwayat pesanan dan menampilkan bahwa tidak ada pesanan yang dilakukan | High | 1. Akses URL: https://magento.softwaretestingboard.com/ 2. User sudah login | 1. Klik dropdown pada nama user di pojok kanan atas navbar 2. Klik My Account 3. Klik My Order pada sidebar | Positive |  | User dapat menavigasi ke riwayat pesanan dan menampilkan bahwa tidak ada pesanan yang dilakukan | User dapat menavigasi ke riwayat pesanan dan menampilkan bahwa tidak ada pesanan yang dilakukan | Vinna | https://drive.google.com/file/d/1IllUKxyCH4abRZH-CUrJE_MZyfPUGIl6/view?usp=sharing | PASSED | Not Tested
TC-B11 | Account login activities | Verifikasi user dapat menambahkan alamat baru | High | 1. Akses URL: https://magento.softwaretestingboard.com/ 2. User sudah login | 1. Klik dropdown pada nama user di pojok kanan atas navbar 2. Klik My Account 3. Klik Manage Addresses 4. Input Street Address 5. Input City 6. Input State/Province 7. Input Zip/Postal Code 8. Input Country 9. Input Phone Number 10. Klik tombol Save Address | Positive | 1. Street Address: 152 Freddie Station 2. City: Rodrigotown 3. State/Province: Nevada 4. Zip/Postal Code: 92197 5. Country: United State 6. Phone Number: 22233 | User dapat menambahkan alamat baru | User dapat menambahkan alamat baru | Vinna | https://drive.google.com/file/d/1oGxtT3gj2EAelPASJ9vrYV54H77wllvA/view?usp=sharing | PASSED | Not Tested
TC-B12 | Account login activities | Verifikasi user dapat mengubah alamat yang ada | High | 1. Akses URL: https://magento.softwaretestingboard.com/ 2. User sudah login | 1. Klik dropdown pada nama user di pojok kanan atas navbar 2. Klik My Account 3. Klik Edit Address 4. Ubah Street Address 5. Klik tombol Save Address | Positive | 1. Street Address lama: 152 Freddie Station 2. Street Address baru: 152 Freddie Station 123 | User dapat mengubah alamat yang ada | User dapat mengubah alamat yang ada | Vinna | https://drive.google.com/file/d/1lqTEW7go6-sutKnbFTnrP2IbamemfuhS/view?usp=sharing | PASSED | Not Tested
TC-B13 | Account login activities | Verifikasi user dapat menambahkan produk ke halaman wishlist | High | 1. Akses URL: https://magento.softwaretestingboard.com/ 2. User sudah login | 1. Pilih Men dropdown 2. Pilih Top 3. Klik Hoodies & Sweatheart 4. Pilih salah satu produk 5. Klik icon berbentuk hati | Positive | 1. Produk: Hero Hoodie | User dapat menambahkan produk ke halaman wishlist. User diarahkan ke halaman My Wish List. | User dapat menambahkan produk ke halaman wishlist. User diarahkan ke halaman My Wish List. | Vinna | https://drive.google.com/file/d/1dmetH7o9uESFKbvWJKbsI5jjGGT5cADO/view?usp=sharing | PASSED | Not Tested
TC-B14 | Account login activities | Verifikasi user dapat mengubah wishlist di halaman wishlist | High | 1. Akses URL: https://magento.softwaretestingboard.com/ 2. User sudah login | 1. Klik dropdown pada nama user di pojok kanan atas navbar 2. Klik My Wish List 3. Klik icon edit pada produk yang ada di halaman Wish List 4. Klik Update Wish List | Positive | 1. Produk: Hero Hoodie | User dapat mengubah wishlist di halaman wishlist. Muncul pesan "Hero Hoodie has been updated in your Wish List." | User dapat mengubah wishlist di halaman wishlist. Muncul pesan "Hero Hoodie has been updated in your Wish List." | Vinna | https://drive.google.com/file/d/1YgaWad9KPBmnG_dcFjxYQAl15Z6fpwoY/view?usp=sharing | PASSED | Not Tested
TC-B15 | Account login activities | Verifikasi user dapat menghapus wishlist di halaman wishlist | High | 1. Akses URL: https://magento.softwaretestingboard.com/ 2. User sudah login | 1. Klik dropdown pada nama user di pojok kanan atas navbar 2. Klik My Wish List 3. Klik icon tempat sampah pada produk yang ada di halaman Wish List | Positive | 1. Produk: Hero Hoodie | User dapat menghapus wishlist di halaman wishlist. Muncul pesan "Hero Hoodie has been removed from your Wish List." | User dapat menghapus wishlist di halaman wishlist. Muncul pesan "Hero Hoodie has been removed from your Wish List." | Vinna | https://drive.google.com/file/d/1P5dwfO9269fPh0-xaX9kXv6rZRJpAvBv/view?usp=sharing | PASSED | Not Tested

## Test Case C
Menu : Select Product(s) and Add to cart
ID Test Case | Tes Scenario | Priority | Pre Condition | Test Steps | Type | Test Data | Expected Result | Actual Result | Tester | Test evidence | Status | Status Automation | Home
TC-C01 | Verifikasi dapat menemukan satu produk | High | Buka ke URL https://magento.softwaretestingboard.com/ | 1. Masuk ke URL https://magento.softwaretestingboard.com/ 2. Klik Sign In 3. Input Username dan Password 4. Klik "What's New" 5. Scroll ke bawah, lalu klik gambar "Phoebe Zipper Sweatshirt" | Positive | Username : userjeje12@gmail.com Password : Password12 Nama Produk : Phoebe Zipper Sweatshirt Size : XL Warna : Gray Qty : 1 | user berhasil melihat data satu produk | User redirect ke halaman produk phoebe-zipper-sweatshirt | Jajang Jamaludin | Link | PASSED | Not Tested
TC-C02 | Verifikasi dapat menampilkan halaman tanpa hasil pencarian ketika istilah pencarian tidak dapat memberikan hasil apa pun | Medium | Buka ke URL https://magento.softwaretestingboard.com/ | 1. Masuk ke URL https://magento.softwaretestingboard.com/ 2. Klik Sign In 3. Input Username dan Password 4. Klik search 5. Input kata kunci "baju renang" 6. Klik enter | Negative | Username : userjeje12@gmail.com Password : Password12 Nama Produk : baju renang | Akan memunculkan pesan peringatan "Your search returned no results. Related search terms" | User redirect ke halaman search result dengan menampilkan pesan "Your search returned no results. Related search terms" | Jajang Jamaludin | Link | PASSED | Not Tested
TC-C03 | Verifikasi dapat menampilkan saran saat memasukkan istilah pencarian | Medium | Buka ke URL https://magento.softwaretestingboard.com/ | 1. Masuk ke URL https://magento.softwaretestingboard.com/ 2. Klik Sign In 3. Input Username dan Password 4. Klik search 5. Input kata kunci "oli" | Positive | Username : userjeje12@gmail.com Password : Password12 Nama Produk : oli | User melihat saran atau list saat memasukkan kata kunci pencarian | User dapat melihat 8 saran produk yang mengandung nama "oli" | Jajang Jamaludin | Link | PASSED | Not Tested
TC-C04 | Verifikasi dapat menavigasi ke halaman kategori peralatan/gear dan memfilter produk pada Tas/Bags | Medium | Buka ke URL https://magento.softwaretestingboard.com/ | 1. Masuk ke URL https://magento.softwaretestingboard.com/ 2. Klik Sign In 3. Input Username dan Password 4. Sorot menu "Gear" 5. Pilih "Bags" | Positive | Username : userjeje12@gmail.com Password : Password12 | User dapat melihat halaman kategori peralatan/gear dan memfilter produk pada Tas/Bags | User dapat membuka halaman kategori gear dan memfilter produk Bags | Jajang Jamaludin | Link | PASSED | Not Tested
TC-C05 | Verifikasi dapat mengurutkan produk berdasarkan posisi dari terendah ke tertinggi | Medium | Buka ke URL https://magento.softwaretestingboard.com/ | 1. Masuk ke URL https://magento.softwaretestingboard.com/ 2. Klik Sign In 3. Input Username dan Password 4. Sorot menu "Gear" 5. Pilih "Bags" 6. Pilih "Position" pada menu Sort By 7. Klik icon ↑↓ | Positive | Username : userjeje12@gmail.com Password : Password12 | user dapat melihat halaman yang sudah mengurutkan produk berdasarkan posisi dari terendah ke tertinggi | Menampilkan 12 item Bags yang sudah terurut berdasarkan posisi | Jajang Jamaludin | Link | PASSED | Not Tested
TC-C06 | Verifikasi dapat mengurutkan produk berdasarkan nama produk dari terendah ke tertinggi | Medium | Buka ke URL https://magento.softwaretestingboard.com/ | 1. Masuk ke URL https://magento.softwaretestingboard.com/ 2. Klik Sign In 3. Input Username dan Password 4. Sorot menu "Gear" 5. Pilih "Bags" 6. Pilih "Product Name" pada menu Sort By 7. Klik icon ↑↓ | Positive | Username : userjeje12@gmail.com Password : Password12 | Filter befungsi dengan baik | User dapat melihat item yang muncul sesuai urutan terendah sampai tertinggi | Jajang Jamaludin | Link | PASSED | Not Tested
TC-C07 | Verifikasi dapat mengurutkan produk berdasarkan harga dari terendah ke tertinggi | Medium | Buka ke URL https://magento.softwaretestingboard.com/ | 1. Masuk ke URL https://magento.softwaretestingboard.com/ 2. Klik Sign In 3. Input Username dan Password 4. Sorot menu "Gear" 5. Pilih "Bags" 6. Pilih "Price" pada menu Sort By 7. Klik icon ↑↓ | Positive | Username : userjeje12@gmail.com Password : Password12 | Filter befungsi dengan baik | User dapat melihat item yang muncul sesuai urutan harga terendah sampai tertinggi | Jajang Jamaludin | Link | PASSED | Not Tested
TC-C08 | Verifikasi memeriksa apakah pagination berfungsi | Medium | Buka ke URL https://magento.softwaretestingboard.com/ | 1. Masuk ke URL https://magento.softwaretestingboard.com/ 2. Klik Sign In 3. Input Username dan Password 4. Sorot menu "Gear" 5. Pilih "Bags" 6. Scroll ke bawah, klik > atau angka 2 untuk next 7. Klik < atau angka 1 untuk Previous 8. Klik "Show per page" bisa memilih 12,24,36 | Positive | Username : userjeje12@gmail.com Password : Password12 | User dapat melihat halaman sesuai pagination yang dipilih | User dapat melihat pagination yang dipilih 12,24,36 | Jajang Jamaludin | Link | PASSED | Not Tested
TC-C09 | Verifikasi dapat beralih dari tampilan daftar ke kisi | Medium | Buka ke URL https://magento.softwaretestingboard.com/ | 1. Masuk ke URL https://magento.softwaretestingboard.com/ 2. Klik Sign In 3. Input Username dan Password 4. Sorot menu "Gear" 5. Pilih "Bags" 6. Klik "List" untuk membuat tampilan produk menjadi daftar ke bawah 7. Klik "Grid" untuk membuat tampilan produk menjadi kisi ke pinggir | Positive | Username : userjeje12@gmail.com Password : Password12 | User melihat list produk dari daftar ke kisi | Tampilan berubah sesuai dengan icon ( Grid/ist ) view yang pilih | Jajang Jamaludin | Link | PASSED | Not Tested
TC-C10 | Verifikasi dapat menampilkan detail produk ( judul, gambar harga dan informasi tambahan ) | High | Buka ke URL https://magento.softwaretestingboard.com/ | 1. Masuk ke URL https://magento.softwaretestingboard.com/ 2. Klik Sign In 3. Input Username dan Password 4. Sorot menu "Gear" 5. Pilih "Bags" 6. Klik produk "Push It Messenger Bag" 7. Verifikasi halaman produk yang dipilih ( Judul, harga, gambar) 8. Klik dan verifikasi pada tampilan tab Detail, More Informasion and Review muncul dengan baik | Positive | Username : userjeje12@gmail.com Password : Password12 Produk : Push It Messenger Bag | User dapat melihat informasi produk secara detail | Produk menampilkan secara detail ( judul, gambar, harga dan informasi tambahan yang lain ) | Jajang Jamaludin | Link | PASSED | Not Tested
TC-C11 | Verifikasi dapat menambahkan produk ke wishlist | Medium | Buka ke URL https://magento.softwaretestingboard.com/ | 1. Masuk ke URL https://magento.softwaretestingboard.com/ 2. Klik Sign In 3. Input Username dan Password 4. Sorot menu "Gear" 5. Pilih "Bags" 6. Klik produk "Push It Messenger Bag" 7. Klik "ADD TO WISH LIST" | Positive | Username : userjeje12@gmail.com Password : Password12 Nama Produk : Push It Messenger Bag Qty : 1 | User dapat menambahkan satu produk wishlist | User berhasil menambahkan produk ke wishlist | Jajang Jamaludin | Link | PASSED | Not Tested
TC-C12 | Verifikasi dapat menampilkan ulasan yang dibuat oleh pelanggan yang masuk | Medium | Buka ke URL https://magento.softwaretestingboard.com/ | 1. Masuk ke URL https://magento.softwaretestingboard.com/ 2. Klik Sign In 3. Input Username dan Password 4. Sorot menu "Gear" 5. Pilih "Bags" 6. Klik produk "Push It Messenger Bag" 7. Scroll ke bawah 8. Klik "Reviews" | Positive | Username : userjeje12@gmail.com Password : Password12 Nama Produk : Push It Messenger Bag Qty : 1 | User dapat melihat ulasan terhadap produk yang pilih | User dapat melihat ulasan terhadap produk yang pilih | Jajang Jamaludin | Link | PASSED | Not Tested
TC-C13 | Verifikasi dapat menambahkan ulasan saat masuk | Medium | Buka ke URL https://magento.softwaretestingboard.com/ | 1. Masuk ke URL https://magento.softwaretestingboard.com/ 2. Klik Sign In 3. Input Username dan Password 4. Sorot menu "Gear" 5. Pilih "Bags" 6. Klik produk "Push It Messenger Bag" 7. Klik "Add Your Review" 8. Input Rating, Nickname, Summary, Review 9. Klik "Submit Review" | Positive | Username : userjeje12@gmail.com Password : Password12 Nama Produk : Push It Messenger Bag Qty : 1 | User menambahkan ulasan terhadap produk yang pilih | User berhasil menambahkan ulasan terhadap produk yang pilih | Jajang Jamaludin | Link | PASSED | Not Tested

## Test Case D
Menu : Cart tests
ID Test Case | Tes Scenario | Priority | Pre Condition | Test Steps | Type | Test Data | Expected Result | Actual Result | Tester | Test evidence | Status | Status Automation | Home
TC-D01 | Verifikasi dapat menambahkan produk ke keranjang | High | TC-B01 | 1. masuk ke URL https://magento.softwaretestingboard.com/ 2. Pilih produk barang yang akan dimasukan keranjang 3. Pilih Size Chart 4. Pilih Warna 5. Klik Button "Add to Chart" | Positive | Nama Produk : Radiant Tee Size : XS Warna : Blue Qty : 1 | user berhasil menambahkan barang ke keranjang | user berhasil menambahkan barang ke keranjang | Lydia | Link | PASSED | Not Tested
TC-D02 | Verifikasi dapat mengubah jumlah dalam keranjang | High | TC-D01 | 1. Pilih Mini Chart 2. Klik Pada Qty 3. Inputkan Jumlah barang yang ingin dirubah 4. Klik "Update" | Positive | Nama Produk : Radiant Tee Size : XS Warna : Blue Qty : 5 | User dapat mengubah jumlah barang dalam keranjang | User berhasil mengubah jumlah barang dalam keranjang | Lydia | Link | PASSED | Not Tested
TC-D03 | Verifikasi tidak dapat menambahkan produk dengan qty 0 ke dalam keranjang | Medium | TC-D01 | 1. Pilih Size 2. Pilih Warna 3. Inputkan Jumlah Qty 0 4. Klik "Add to Chart" | Negative | Nama Produk : Radiant Tee Size : XS Warna : Blue Qty : 0 | User tidak dapat menambahkan produk dengan qty 0 ke dalam keranjang Muncul Error Massage " Please enter a quantity greater than 0. " | User tidak dapat menambahkan produk dengan qty 0 ke dalam keranjang Muncul Error Massage " Please enter a quantity greater than 0. " | Lydia | Link | PASSED | Not Tested
TC-D04 | Verifikasi dapat menghapus produk dari keranjang | High | TC-D01 | 1. Klik Mini Chart 2. Klik "View and Edit Cart" 3. Klik Icon "Remove Item" | Positive | Nama Produk : Radiant Tee Size : XS Warna : Blue Qty : 5 | User dapat menghapus produk dari keranjang | User berhasil menghapus produk dari keranjang | Lydia | Link | PASSED | Not Tested
TC-D05 | Verifikasi tidak dapat menambahkan kupon yang tidak ada | Low | TC-D01 | 1. Klik "Aplly Discount Code" 2. Input Discount Code yang tidak ada 3. Klik "Apply Discount" | Negative | 1. Nama Produk : Push It Messenger Bag Qty : 1 Discount Code : Team6 | 1. Sistem Tidak dapat menambahkan kupon yang tidak ada 2. muncul pesan "The coupon code "team6" is not valid." | 1. Sistem Tidak dapat menambahkan kupon yang tidak ada 2. muncul pesan "The coupon code "team6" is not valid." | Lydia | Link | PASSED | Not Tested
TC-D06 | Verifikasi menampilkan harga dan total produk yang benar | High | TC-D01 | 1. Klik "Proceed to Checkout" 2.Pilih Shipping Address 3. Klik Button "Next" 4. Klik "Place Order" | Positive | Nama Produk : Radiant Tee Size : XS Warna : Blue Qty : 1 | Sistem menampilkan harga dan total produk yang benar | User dapat melihat harga dan total produk yang benar | Lydia | Link | PASSED | Not Tested
TC-D07 | Verifikasi dapat menggabungkan barang yang sudah dalam keranjang dengan barang yang baru dipilih | High | TC-D01 | 1. Pilih Produk lain yang ingin ditambahkan kekeranjang 2. Klik button " Add to Cart" 3. Klik "Mini Cart" 4. Klik "View and Edit cart" 5. Klik "Proceed to Checkout" 6. Pilih Shipping Address 7. Klik "Next" 8. Klik "Place Order" | Positive | 1. Nama Produk : Radiant Tee Size : XS Warna : Blue Qty : 1 2. Nama Produk : Push It Messenger Bag Qty : 1 | User berhasil checkout denganbarang yang sudah dalam keranjang dengan barang yang baru dipilih | User berhasil checkout denganbarang yang sudah dalam keranjang dengan barang yang baru dipilih | Lydia | Link | PASSED | Not Tested

## Test Case E
Menu : Checkout Test
ID Test Case | Tes Scenario | Priority | Pre Condition | Test Steps | Type | Test Data | Expected Result | Actual Result | Tester | Test evidence | Status | Status Automation | Home
TC-E01 | Verifikasi menunjukkan harga yang benar seperti subtotal, PPN, biaya pengiriman, total dan produk yang ditambahkan ke keranjang | Medium | Halaman Home |  | Positive |  | Dapat menampilkan subtotal, PPN, biaya pengiriman, total, dan deskripsi produk | Tampilan halaman subtotal, PPN, biaya pengiriman, total, dan deskripsi produk | Ade Nisa Nurmalasari | Link | PASSED | Not Tested
TC-E02 | Verifikasi dapat memilih dan menggunakan semua metode pengiriman yang tercantum dengan benar | High | Halaman Home |  | Positive |  | Pilih metode pengiriman | dapat memilih metode pengiriman | Ade Nisa Nurmalasari | Link | PASSED | Not Tested
TC-E03 | Verifikasi dapat dengan benar memilih dan menggunakan semua metode pembayaran yang terdaftar | Medium | Halaman "shipping" |  | Positive |  | Pilih metode pembayaran | Dapat memilih metode pembayaran | Ade Nisa Nurmalasari | Link | PASSED | Not Tested
TC-E04 | Verifikasi apakah faktur dibuat dan dikirim ke pelanggan setelah melakukan pemesanan | High | Halaman review and payments |  | Positive |  | Halaman yang menunjukkan hasil pesanan | Tampilan halaman yang menunjukkan hasil pesanan | Ade Nisa Nurmalasari | Link | PASSED | Not Tested
TC-E05 | Verifikasi dapat secara otomatis mengisi nama dan alamat pelanggan | High | Shopping Chart |  | Positive |  | Otomatis mengisi nama dan alamat user | nama dan alamat telah terisi secara otomatis | Ade Nisa Nurmalasari | Link | PASSED | Not Tested
TC-E06 | Verifikasi dapat menemukan dan memesan dalam riwayat pesanan pelanggan setelah melakukan pemesanan | Medium | Halaman home |  | Positive |  | Menampilkan riwayat pesanan | Dapat melihat riwayat pesanan | Ade Nisa Nurmalasari | Link | PASSED | Not Tested
- Buka link https://magento.softwaretestingboard.com/
- Klik icon keranjang
- Masukkan email dan password
- Masukkan Nama depan, Nama belakang
- Masukkan nama perusahaan
- Masukkan kota, provinsi, kode pos, dan negara
- Masukkan nomor telepon
- Pilih metode pengiriman
- Klik button “proceed to chekout”
- Klik centang pada kotak di bawah "Check / Money order"
- Klik button "Place Order"
- Tampilan terimakasih dan nomor pesanan user
- Klik button "Continue Shopping"
- Buka link https://magento.softwaretestingboard.com/
- Klik icon keranjang
- Otomatis mengisi data
- Pilih metode pengiriman
- Klik button “proceed to chekout”
- Klik icon keranjang
- Klik button “view and edit cart”
- Kembali ke halaman home
- Klik button "Sign Out"
- Klik button "Sign In"
- Pilih barang
- Klik icon keranjang
- Klik button “view and edit cart”
- Buka link https://magento.softwaretestingboard.com/
- Klik icon keranjang
- Klik “view and edit cart”
- Radiant Tee
- Size : S
- Color : Blue
- Email : test@gmail.com
- Password : test123!
- Email : test@gmail.com
- Password : test123!
- Radiant Tee
- Size : S
- Color : Blue
- Email : test@gmail.com
- Password : 12345678
- First Name : test
- Last Name : test
- Company : test
- Street adress : test
- City : test
- Province : test
- Postal Code : 12345
- Country : Indonesia
- Phone Number : 08214354645654